Уссурийский городской округ Приморского края

Контрольно-счетная палата

Отчет

по результатам аудита эффективности реализации муниципальной программы "Развитие муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на период 2012 - 2016 годы"

за период действия муниципальной программы

г.Уссурийск                                                                          	14.06.2017

В соответствии с планом работы на основании полномочий, установленных Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Положением о Контрольно-счетной палате Уссурийского городского округа, аудитором Контрольно-счетной палаты Погребенко С.П. проведен аудит эффективности реализации муниципальной программы "Развитие муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на период 2012 - 2016 годы" за период действия муниципальной программы.

Муниципальная программа была принята с целью обеспечения населения и объектов социальной сферы Уссурийского городского округа водоснабжением и водоотведением.

Для достижения поставленной цели было запланировано решение следующих задач:

1. Произвести строительство сетей водоснабжения и водоотведения для существующего жилого фонда.

2. Произвести реконструкцию, модернизацию существующих сетей водоснабжения и водоотведения.

3. Выполнить проектно-сметную документацию сетей водоснабжения и водоотведения.

Заключение по результатам аудита

1. Муниципальная программа "Развитие муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на период 2012 - 2016 годы" утверждена постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06.03.2012 N 655-НПА, с объемом финансового обеспечения  в сумме 94 040,0 тыс. рублей.

В период действия, в программу 13 раз вносились изменения, касающиеся корректировки объемов финансового обеспечения программы и  инвестиционных объектов.

В редакции постановления администрации Уссурийского городского округа от 30.12.2016 N 4159-НПА, финансовое обеспечение программы утверждено в сумме 138 488,44 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 6 070,44 тыс. рублей;

2013 год - 12 731,53 тыс. рублей;

2014 год - 11 273,60 тыс. рублей;

2015 год - 21 157,09 тыс. рублей;

2016 год - 77 255,78 тыс. рублей.

2. Источником финансового обеспечения программы являются средства местного бюджета (бюджетные инвестиции и субсидии), направляемые на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности: на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкцию канализационных коллекторов, включая разработку  проектно - сметной документации.

Бюджетом городского округа, с учетом уточнений, на выполнение программных мероприятий предусмотрено финансирование в сумме           143 062,42 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 10 644,42 тыс. рублей;

2013 год - 12 731,53 тыс. рублей;

2014 год - 11 273,60 тыс. рублей;

2015 год - 31 157,09 тыс. рублей;

2016 год - 77 255,78 тыс. рублей.

Фактически на исполнение программы из бюджета городского округа  было направлено средств в сумме 120 834,2 тыс. рублей (84,5 процента от принятого бюджета), в том числе:

2012 год - 6 070,44 тыс. рублей (57,0 процентов);

2013 год - 12 731,1 тыс. рублей (100,0 процентов);

2014 год – 10 591,95 тыс. рублей (94,0 процента);

2015 год – 29 404,92 тыс. рублей (94,4 процента);

2016 год – 62 035,77 тыс. рублей (80,3 процента).

3. Муниципальной программой предусмотрены финансовые вложения в восемь объектов, из них на этапе реализации программы по трем объектам средства в сумме 6 409,95 тыс. рублей предусмотрены только на разработку проектно-сметной документации; строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения с объемом вложений на сумму 136 652,47 тыс. рублей предусмотрены по пяти инвестиционным объектам, из них:

- строительство сетей водоснабжения в с.Утесное - 33 752,45 тыс. рублей;

- строительство сетей водоснабжения и водоотведения на отрезке ул. Куйбышева - 1 356,42 тыс. рублей;

- реконструкция самотечного канализационного коллектора от ул. Котовского до 5 км - 14 470,0 тыс. рублей;

- реконструкция напорного канализационного коллектора Л-1734.35 п.м по ул. Владивостокское шоссе от ул. Сибирцева, 63 (КНС N 2) до ул. Владивостокское шоссе, 129 (камера гашения) - 25 673,6 тыс. рублей;

- реконструкция канализационного коллектора Л-2735.1 п.м по ул. Волочаевской (от ул.Комсомольской, 85 до перекрестка ул. Волочаевской - Чичерина), по ул. Кузнечной (от перекрестка ул. Волочаевская - Чичерина до КНС N 2 по ул. Сибирцева, 63) - 61 400,0 тыс. рублей.

4. Администрацией Уссурийского городского округа, как главным распорядителем бюджетных средств, кассовые расходы произведены на общую сумму 120 834,20 тыс. рублей, в том числе на сумму 2 489,44 тыс. рублей на разработку проектной документации по объектам, строительство и реконструкция которых программой не предусмотрены, на сумму 118 344,76 тыс. рублей на объекты строительства и реконструкции.

5. Строительство и реконструкцию всех объектов осуществляло муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск-Водоканал" по Соглашениям, заключенным в соответствии со ст. 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации Уссурийского городского округа, регулирующими порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (исключая начало  строительства сетей водоснабжения в с.Утесное, выполненное в рамках муниципального контракта).

6. Реконструируемые в рамках муниципальной программы за счет средств бюджета объекты (самотечный канализационный коллектор от ул. Котовского до 5 км; напорный канализационный коллектор по ул. Владивостокское шоссе; канализационный коллектор по ул. Волочаевской) находятся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятиея "Уссурийск-Водоканал". В соответствии с законодательством предприятием произведена государственная регистрация права хозяйственного ведения на данные объекты.

7. На момент срока окончания реализации муниципальной программы из пяти планируемых к строительству и реконструкции объектов, в эксплуатацию введены три объекта: самотечный канализационный коллектор от ул. Котовского до 5 км; напорный канализационный коллектор Л-1734.35 п.м по ул. Владивостокское шоссе от ул. Сибирцева, 63 (КНС N 2) до ул. Владивостокское шоссе, 129 (камера гашения); сети водоснабжения и водоотведения  на отрезке ул. Куйбышева в границах ул.Некрасова до ул.Кирова В-68 м, К-17м.

8. Результаты проверки по объектам:

8.1. Реконструкция самотечного канализационного коллектора от ул. Котовского до 5 км.

В 2012-2013 годах за счет средств местного бюджета была осуществлена реконструкция самотечного канализационного коллектора от ул. Котовского до 5 км. В бюджете городского округа инвестиционные расходы на данный объект были утверждены в общей сумме 14 470,0 тыс. рублей.

По заказу МУП "Уссурийск-Водоканал" в 2012 году проектной организацией ООО "План" была выполнена проектная документация на реконструкцию коллектора, оплата за проект произведена в сумме 750,0 тыс. рублей. Реконструкция согласно проекту представляет собой замену существующего канализационного коллектора из асбестоцементных труб диаметром 300 мм на чугунные трубы диаметром 500 мм, путем врезки в существующую сеть. В ходе проверки результаты государственной экспертизы проектной документации представлены не были.

Заказчиком, в лице управления жизнеобеспечения администрации городского округа, и подрядчиком, МУП "Уссурийск-Водоканал", утверждены локальные ресурсные сметные расчеты с общей сметной стоимостью строительства 13 720,0 тыс. рублей: реконструкция коллектора  протяженностью 0,3 км - 3 380,0 тыс. рублей, реконструкция коллектора  протяженностью 1,241 км - 10 340,0 тыс. рублей, всего протяженностью 1,541 км.

В проектной документации, выполненной ООО "План", в  пояснительной записке сводная сметная стоимость строительства определена в общей сумме 23 202,8 тыс. рублей, без  расшифровки работ и затрат, в связи с чем установить причины отклонений стоимости по проектной документации и стоимости, утвержденной администрацией и муниципальным предприятием, не представилось возможным.

На основании утвержденных Заказчиком и Подрядчиком локальных ресурсных сметных расчетов были заключены Соглашения между администрацией городского округа и  МУП "Уссурийск-Водоканал" на предоставление из бюджета городского округа субсидий в сумме 14 470,0 тыс. рублей, в том числе на проектные работы - 750,0 тыс. рублей, на реконструкцию - 13 720,0 тыс. рублей.

В соответствии с условиями Соглашений средства в объеме 14 470,0 тыс. рублей были перечислены муниципальному предприятию.

Выполнение работ подтверждено отчетами об использовании бюджетных инвестиций, актами о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств  (форма ОС-3), подписанными уполномоченными должностными лицами администрации городского округа, муниципального предприятия, с указанием фактически выполненных работ по реконструкции сетей протяженностью 1,541 км на сумму 14 470,0 тыс. рублей.

Контрольно-счетной палатой с целью подтверждения фактических затрат предприятия были проведены контрольные мероприятия по формированию стоимости объекта. По данным бухгалтерского учета  фактические затраты предприятия по указанному объекту в 2012 году произведены на сумму 4 130,14 тыс. рублей, в том числе  стоимость материалов - 2 725,5 тыс. рублей, в 2013 году - на сумму 10 340,15 тыс. рублей, в том числе стоимость материалов 8 517,8 тыс. рублей. Проверка соответствия данных бухгалтерского учета, на основании которых сформированы отчеты об  использовании бюджетных средств, первичным документам, подтверждающим понесенные расходы, показала, что стоимость работ сформирована исходя из фактически использованных на объект материалов.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ Уставный фонд предприятия увеличен постановлениями администрации городского округа от 24.09.2013 № 3414 на сумму 4 130,0 тыс. рублей, от 08.09.2014      № 3518 на сумму 10 340,0 тыс. рублей, на общую сумму инвестиционных вложений в объект за счет средств бюджета - 14 470,0 тыс. рублей.

8.2. Реконструкция напорного канализационного коллектора Л-1734.35 п.м по ул. Владивостокское шоссе от ул. Сибирцева, 63 (КНС № 2) до ул. Владивостокское шоссе,129 (камера гашения)

В 2014-2015 годах была осуществлена реконструкция напорного канализационного коллектора Л-1734.35 п.м по ул. Владивостокское шоссе от ул. Сибирцева, 63 (КНС № 2) до ул. Владивостокское шоссе, 129 (камера гашения).

В бюджете городского округа расходы на данный объект утверждены в виде субсидий на капитальные вложения в  сумме 25 673,6 тыс. рублей,  в том числе в 2014 году – 8 173,60 тыс. рублей, в 2015 году - 17 500,0 тыс. рублей.

По условиям соглашения (с учетом дополнений) объем предоставляемых бюджетных средств предусмотрен в сумме 25 000,0 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 7 500,0 тыс. рублей (аванс в размере 30 процентов от общей суммы по соглашению), в 2015 году - 17 500,0 тыс. рублей; мощность (протяженность) реконструированного коллектора - 1 600,15 п.м (в две нити 3200,3 п.м), в том числе в 2014 году – реконструкция 491 п.м (в две нити 982 п.м), в 2015 году -1 109,15 п.м (в две нити 2 218,3 п.м).

Фактически за указанный период предприятию перечислено 25 000,0 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 7 500,0 тыс. рублей, в 2015 году -        17 500,0  тыс. рублей.

При проверке предоставлена проектная документация на реконструкцию напорного канализационного коллектора Л-1734.35 п.м по ул. Владивостокское шоссе от ул. Сибирцева, 63 (КНС N 2) до ул. Владивостокское шоссе, 129 (камера гашения), выполненная в 2014 году проектной организацией ООО “Новая архитектура”, утвержденная МУП "Уссурийск-Водоканал".

Сметная стоимость реконструкции, согласно заключению государственной экспертизы, составляет 55 662,74 тыс. рублей (без НДС – 47 171,8 тыс. рублей); смета на указанный объем средств, в составе проектной документации, при проверке не представлена.

Локальным ресурсным сметным расчетом, предоставленным в ходе проверки, сметная стоимость строительства, утвержденная МУП "Уссурийск-Водоканал", МКУ "Служба единого заказчика-застройщика", управлением жизнеобеспечения администрации городского округа,  определена в сумме 25 000,0 тыс. рублей.

Причины несоответствия затрат по реконструкции, стоимости работ по смете, прошедшей государственную экспертизу, установить не представилось возможным.

Выполнение работ подтверждено предприятием отчетами об использовании субсидий, актами о приемке выполненных работ (унифицированные формы КС-2, КС-3) на сумму 25 000,0 тыс. рублей, объемы, расценки в актах выполненных работ проверены отделом технического надзора МУП "Уссурийск-Водоканал", согласованы с МКУ "Служба единого заказчика-застройщика", с управлением жизнеобеспечения администрации городского округа.

Согласно актам выполненных работ за счет бюджета произведена реконструкция коллектора протяженностью 3200,95 п.м (две нити), в том числе: в 2014 году - 982 п.м, в 2015 году - 2218,95 п.м.; 267,75 п.м - за счет средств предприятия.

Исходя из данных актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств  (форма ОС-3), приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), стоимость выполненного объема работ по реконструкции фактически составила 26 477,9 тыс. рублей.

Выборочной проверкой соответствия цены материалов, предъявленных в актах выполненных работ, цене приобретения, расхождений не установлено.

По данным бухгалтерского учета стоимость работ составила 26 477,9 тыс. рублей. Источниками финансового обеспечения реконструкции объекта стали средства местного бюджета в сумме 25 000,0 тыс. рублей, собственные средства предприятия - в сумме 1 477,9 тыс. рублей.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ постановлением администрации городского округа от 30.12.2016 № 4163 Уставный фонд предприятия увеличен на 25 000,0 тыс. рублей, на сумму бюджетных вложений.

В ходе проверки установлено, что в актах выполненных работ (ф.КС-2) по данному объекту включен налог на добавленную стоимость на материалы на сумму 528,2 тыс. рублей, не предусмотренный условиями Соглашения между администрацией городского округа и муниципальным унитарным предприятием; средства возвращены в бюджет городского округа.

8.3. Строительство наружных сетей водоснабжения, водоотведения на отрезке ул. Куйбышева в границах ул.Некрасова до ул.Кирова: В-68, К-17.

Расходы на строительство наружных сетей водоснабжения, водоотведения на отрезке ул. Куйбышева в границах ул. Некрасова до ул. Кирова предусмотрены в бюджете в виде инвестиций и субсидий: в  2013 году - 100,0 тыс. рублей, в 2015 году - 673,6 тыс. рублей, в 2016 году - 582,82 тыс. рублей.

В бюджете округа средства на указанные мероприятия предусмотрены во исполнение судебного решения Уссурийского районного суда по исполнительному листу № 2-5361/2012 от 02.10.2012г.

Администрацией городского округа кассовые расходы на строительство объекта произведены в сумме 884,9 тыс. рублей, в том числе в 2013 году произведена оплата услуг по выполнению изыскательских работ (геодезия) и по разработке проектно-сметной документации на сумму 100,0 тыс. рублей, в 2015 году по соглашению на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений, муниципальному унитарному предприятию предоставлено средств на сумму 784,89 тыс. рублей.

По отчетам предприятия об использовании субсидий освоено средств в сумме 582,81 тыс. рублей. Денежные средства в сумме 202,08 тыс. рублей возвращены в бюджет в январе 2016 года.

Проектная документация разработана проектной организацией ООО "Миг-проект" в 2013 году. Заключение государственной экспертизы проектной документации и сметной стоимости при проверке не предоставлено.

Выполнение работ подтверждено формами КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат"; КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", актами приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) от июля 2016 года на сумму 582,81 тыс. рублей. Данные о стоимости выполненных работ соответствуют данным бухгалтерского учета.

На момент проверки Уставный фонд предприятия на сумму вложений не увеличен. Право хозяйственного ведения не зарегистрировано.

8.4. Реконструкция канализационного коллектора Л-2735.1 п.м по ул.Волочаевской (от ул.Комсомольской,85 до перекрестка ул. Волочаевской-Чичерина) по ул.Кузнечной (от перекрестка ул. Волочаевская - Чичерина до КНС № 2 по ул.Сибирцева,63).

Уточненным бюджетом на 2016 год денежные средства на реконструкцию канализационного коллектора предусмотрены в сумме         61 400,0 тыс. рублей.

Между администрацией округа и МУП "Уссурийск-Водоканал" в апреле 2016 года было заключено соглашение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений на реконструкцию канализационного коллектора на сумму 61 400,0 тыс. рублей, включая работы по благоустройству территории; дополнительным соглашением от 30.12.2016г. № 1 предоставление субсидий предусмотрено в сумме 53 851,05 тыс. рублей.

В 2016 году администрацией городского округа кассовые расходы произведены на сумму 49 120,0 тыс. рублей - авансовый платеж по условиям  соглашения.

Для реконструкции объекта разработана проектная документация  (2011, 2013 годы), проектом предусмотрена реконструкция канализационного коллектора протяженностью 2 735,1 м, в том числе диаметром 1000 мм -        1 385,62 п.м, 800 мм - 1 379,61 п.м.

Государственная экспертиза проектной документации  (без сметы на строительство) проведена в 2012 году, предприятием получено положительное заключение.

Экспертиза сметной части проекта проведена в 2013 году; исходя из экспертного заключения, сметная стоимость определена в уровне цен 4 квартала 2012 года в сумме 53 851,05 тыс. рублей, в том числе НДС 8 137,7 тыс. рублей, прибыль 2 515,2 тыс. руб.

Согласно предоставленным актам выполненных работ (унифицированная форма КС-2, КС-3) стоимость работ, выполненных предприятием в 2016 году, составила 48 362,81 тыс. рублей.

По состоянию на 19.01.2017г. предприятием возвращен в бюджет остаток неиспользованных от суммы аванса средств, в сумме 757,2 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что в акты выполненных работ  включена сметная прибыль на сумму 2 484,1 тыс. рублей.

Согласно ст.78.2 Бюджетного кодекса РФ муниципальным унитарным предприятиям предусматриваются субсидии на осуществление указанными предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности с последующим увеличением уставного фонда указанных предприятий.

Положением по бухгалтерскому учету, утвержденным Минфином РФ,  установлен порядок учета произведенных капитальных вложений, согласно которому учет затрат на счете "Капитальные вложения" при хозяйственном способе производства указанных работ ведется по фактически произведенным затратам. Соответственно, суммы сметной прибыли не увеличивают стоимость муниципальной собственности.

Исходя из вышеизложенного, сумма сметной прибыли, предусмотренная в актах выполненных работ на основании сметной документации, подлежит возврату в бюджет. В ходе проверки прибыль в сумме 2 484,1 тыс. рублей возвращена в бюджет городского округа.

При проверке установлено, что в актах выполненных работ, отражены работы по засыпке траншеи трассы песко-гравийной смесью (ПГС), не предусмотренные сметной частью проекта, прошедшего государственную экспертизу в 2013 году (в ценах 4 кв. 2012 года). Положительное заключение государственной экспертизы сметной стоимости в текущих ценах 2016 года, дополнительных работ (ПГС), выполненных предприятием при реконструкции, при проведении проверки не предоставлено.

Исходя из норм, установленных Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,  в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов", работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией, не подлежат финансированию из бюджета.

Стоимость работ, предусмотренная проектно-сметной документацией и выполненная предприятием по состоянию на 31.12.2016г., составила 31 255,2 тыс. рублей.

В результате вышеизложенного, к возврату в бюджет подлежат субсидии в сумме 14 623,4 тыс. рублей.

На момент окончания срока реализации программы реконструкция объекта не завершена.

8.5.Строительство сетей водоснабжения в с.Утесное.

Начиная с 2012 года, на строительство сетей водоснабжения в с.Утесное  бюджетные средства предусмотрены в сумме 33 752,45 тыс. рублей, из них расходы инвестиционного характера, осуществляемые администрацией на сумму 8 772,84 тыс. рублей, субсидии  на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  собственности, предоставляемые по соглашению муниципальному унитарному предприятию на сумму 24 979,61 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 9 706,65 тыс. рублей, в 2016 году - 15 272,96 тыс. рублей.

Объем капитальных вложений, предусмотренный Соглашением от 01.12.2015 (с учетом дополнительного соглашения от 27.07.2016г.), заключенному администрацией городского округа с муниципальным предприятием, составил 27 324,56 тыс. рублей, в том числе на 2015 год -        9 706,04 тыс. рублей, на 2016 год - 17 618,52 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2016 объем субсидий, предусмотренный предприятию Соглашением, превышает объем средств, утвержденный в бюджете, на 2 344,95 тыс. рублей. На момент проверки Соглашение в части финансового обеспечения не приведено в соответствие бюджетным параметрам на 2016 год.

За период действия муниципальной программы расходы бюджета на строительство объекта составили 28 869,86 тыс. рублей, в том числе: расходы администрации, связанные с разработкой проектной документации – 1 742,1 тыс. рублей; со строительством - 27 127,76 тыс. рублей (выполнение работ по муниципальному контракту, предоставление субсидий  муниципальному предприятию).

Проектная  документация на строительство сетей (протяженность  6,277 км), первоначально была разработана в 2012 году. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получено в 2013 году. В связи с возникшей необходимостью, а также в связи со сменой исполнителя работ при строительстве объекта, в проектную документацию неоднократно вносились корректировки.

На основании корректировки проектных решений, изменена трасса прокладки сетей водопровода с изменением протяженности трассы участка кольцевой сети в с. Утесное, общая протяженность сети в с.Утесное составила 3085,5 м (положительное заключение повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 10.10.2016 г.); протяженность сети водоснабжения до с.Утесное - 1 409 м, прокладка водопровода принята проектом в две нити (положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 03.02.2017г.). Всего протяженность сети водопровода по уточненной проектной документации составит 4 494,5 м.

С учетом корректировки сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 4 квартала 2016 года составила 32 682,22 тыс. рублей, без  НДС -             27 696,80 тыс. рублей (положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости корректировки проектной документации объекта от 24.03.2017г.).

Первоначально работы по строительству сетей водопровода   осуществляло ОАО "Дальэнергоремонт" на основании заключенного муниципального контракта № 261/103 от 22.10.2013г. на сумму 24 875,81 тыс. рублей. Дополнительным соглашением № 1 от 08.09.2014г. к контракту внесены изменения в части способа прокладки труб: открытый способ прокладки заменен на способ горизонтального бурения, внесено соответствующее изменение в техническое задание, цена контракта не изменилась - 24 875,8 тыс. рублей (сводный сметный расчет стоимости строительства на сумму 24 875,8 тыс. рублей от 22.10.2013г. № 1).

В 2014 году на основании предъявленных документов по данному контракту администрацией произведена оплата выполненных работ на сумму  3 091,95 тыс. рублей. В связи с длительностью процедур, осуществляемых в целях строительства собственным иждивением подрядчика, муниципальный контракт (в срок 165 календарных дней с момента начала работ) в установленные сроки подрядчиком не исполнен, заказчиком в одностороннем порядке 11.04.2015 контракт расторгнут.

По исполнительному листу (от 30.11.2015г. по делу о взыскании с администрации городского округа в пользу ОАО "Дальэнергоремонт") в декабре 2015 года произведена оплата задолженности в сумме 1 996,81 тыс. рублей по муниципальному контракту за фактически выполненные работы по строительству сети водопровода в с.Утесное. Акты выполненных работ приняты и подписаны уполномоченными должностными лицами заказчика. Всего ОАО "Дальэнергоремонт" было оплачено 5 088,76 тыс. рублей.

Далее работы по строительству на основании соглашения, заключенного с администрацией, осуществляет МУП "Уссурийск-Водоканал".

По предоставленному при проверке сводному сметному расчету стоимости строительства, согласованному между МУП "Уссурийск-Водоканал" и МКУ "Служба единого заказчика-застройщика", утвержденному управлением жизнеобеспечения администрации городского округа от 29.11.2016, общая сметная стоимость строительства, осуществляемого МУП "Уссурийск-Водоканал", определена в сумме 18 574,8 тыс. рублей (без НДС).

Согласно предоставленным отчетам об использовании субсидий на осуществлении капитальных вложений, предприятием в 2016 году освоено 13 638,20 тыс. рублей. Формами КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат",  КС-2 "Акт о приемке выполненных работ за 2016 год" подтверждено выполнение работ на сумму 13 012,66 тыс. рублей, расходы на доработку проектной документации составили 642,8 тыс. рублей, всего расходы подтверждены на сумму 13 655,5 тыс. рублей.

Исходя из предоставленных предприятию средств на сумму 22 039,0 рублей и фактически освоенных средств, документально подтвержденных, остаток неиспользованных средств на 01.01.2017 года составил 8 383,5 тыс. рублей. В январе 2017 года предприятием возвращены в бюджет неиспользованные средства в сумме 8 400,76 тыс. рублей, переплата составила 17,26 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что в акты выполненных работ  включена сметная прибыль, предусмотренная сметной документацией на строительство сетей водоснабжения в с.Утесное, в сумме  465,96 тыс. рублей. Денежные средства в ходе проверки возвращены в бюджет.

На момент срока окончания реализации программы объект не завершен.

9. На разработку проектно - сметной документации на объекты, строительство которых программой не предусмотрено, бюджетом утверждено расходов на сумму 6 409,95 тыс. рублей, из них:

- строительство канализационного коллектора с. Воздвиженка - с. Воздвиженка - п. Тимирязевский - 5 км I этап - с. Воздвиженка - п. Тимирязевский - 5 км - 2  444,96 тыс. рублей;

- строительство канализационного коллектора г. Воздвиженка - с. Воздвиженка - п. Тимирязевский - 5 км II этап - с. Воздвиженка - г. Воздвиженка - 3 519,73 тыс. рублей;

- строительство водопровода от скважины в с. Каймановка до автономного учреждения Детский оздоровительный лагерь "Надежда" - 445,26 тыс. рублей.

Администрацией городского округа кассовые расходы на указанные цели произведены на сумму 2 489,44 тыс. рублей.

Согласно условиям муниципального контракта произведен авансовый платеж за выполнение  работ по разработке проектной документации на строительство канализационного коллектора с.Воздвиженка, оплачены выполненные инженерные изыскания, связанные со строительством канализационного коллектора с.Воздвиженка и г.Воздвиженка, всего на сумму 2 044,18 тыс. рублей. Муниципальный контракт в установленные сроки не исполнен.

В 2013 году выполнены и оплачены инженерные изыскания (топосъемка и геологические изыскания) по строительству водопровода от скважины в с. Каймановка до автономного учреждения Детский оздоровительный лагерь "Надежда" на сумму 445,26 тыс. рублей. Строительство водопровода от скважины в с. Каймановка до автономного учреждения Детский оздоровительный лагерь "Надежда" программой не предусмотрено.

10. В нарушение норм Градостроительного кодекса РФ, застройщиком (или техническим заказчиком) проектная документация, за исключением одного объекта, в установленном порядке не утверждена.

11. Выборочной проверкой цен на материалы (трубы) в утвержденных сметах, в предъявленных МУП "Уссурийск-Водоканал" актах выполненных работ на реконструкцию, строительство, на соответствие фактическим ценам приобретения, расхождений не установлено.

12. При оценке эффективности реализации муниципальной программы проведен анализ степени достижения ожидаемых конечных результатов программы.

В нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного администрацией городского округа, целевые показатели и ожидаемые результаты, необходимые для оценки эффективности, отражены в программе без разбивки по периодам программы, по отдельным показателям не указан базовый период, а также не определены базовые натуральные (количественные) показатели, определяемые в целях сопоставления достигнутых результатов. В результате, не предоставляется возможным произвести ежегодную и достоверную (полную) оценку эффективности реализации программы.

Контрольно-счетной палатой анализ значений целевых индикаторов и достижения ожидаемых результатов исполнения программных мероприятий  проведен, исходя из полученных при проверке данных, в результате:

1. Целевой индикатор по обеспечению жителей услугами централизованного водоснабжения не достигнут, так как на момент срока окончания программы объект строительства сетей водоснабжения в с.Утесное не завершен.

2. Целевой индикатор по увеличению доли удельного веса общей площади помещений, оборудованных водопроводом, должен увеличится с 75,8 до 77 процентов, с ростом на 1,2 процента, водоотведением - с 75,5 до 77 процентов, с ростом на 1,5 процента. По данным проверки выводы не сделаны, так как не указаны базовые показатели площади помещений, оборудованной водопроводом и водоотведением.

Предусмотренные программой и оплаченные в 2012, 2013 годах работы по разработке проектной документации, проведению инженерных изысканий, связанных со строительством канализационного коллектора с.Воздвиженка (I этап), г. Воздвиженка (II этап), работы на проведение изысканий для строительства водопровода от скважины в с. Каймановка до АУ ДОЛ "Надежда" также не привели к достижению заданных результатов: строительство водопровода в с. Каймановка не осуществлялось и в дальнейшем не предусмотрено муниципальными программами, проект по строительству канализационного коллектора в с.Воздвиженка не прошел государственную экспертизу, по строительству в г. Воздвиженка работы не проектировались.

Достигнуты ожидаемые результаты:

1. Реконструированы сети канализации протяженностью 5,009 км (116,1 процента от ожидаемых в программе результатов).

2. Износ сетей канализации по состоянию на 31.12.2016 года составляет 37,93 процента. Согласно данным бухгалтерского учета, предоставленным МУП "Уссурийск-Водоканал", износ сетей канализации на конец 2010 года составлял 58,51 процента, на конец 2016 года процент износа составил 37,93 процента. На снижение процента износа сетей повлияли, в том числе инвестиционные вложения бюджета городского округа, составляющие в общей сумме вложений в реконструкцию сетей около 30 процентов.  Завершение реконструкции коллектора по ул. Волочаевской приведет к снижению износа сетей до 32,23 процента.

В целом, целевые индикаторы, относящиеся к социальным показателям и характеризующим степень решения социальных проблем в данной сфере, в полном объеме не выполнены, так как строительство, реконструкция ряда объектов не завершена, их приемка в эксплуатацию не оформлена в установленном порядке, денежные средства в полном объеме не освоены.

По результатам проведенного аудита эффективности реализации муниципальной программы "Развитие муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на период 2012 - 2016 годы" по состоянию на 08.06.2017 года муниципальным унитарным предприятием "Уссурийск-Водоканал" в бюджет возвращены средства в сумме 18 101,7 тыс. рублей, в том числе в ходе проверки - 3 478,26 тыс. рублей (НДС, сметная прибыль), по представлению Контрольно-счетной палаты от 26.05.2017 - 14 623,44 тыс. рублей.

Акт проверки подписан аудитором Контрольно-счетной палаты, согласован с исполнителями муниципальной программы.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Уссурийского городского округа                                               И.В.Костарева